## burndown
Data de início: | 2023-03-13 |  | Data atual: | 2023-03-28
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-03-13 | 50 | 0 | 50
2 | 2023-03-14 | 47.5 | 3 | 47
3 | 2023-03-15 | 45 | 0 | 47
4 | 2023-03-16 | 42.5 | 4 | 43
5 | 2023-03-17 | 40 | 0 | 43
6 | 2023-03-18 | 37.5 | 1 | 42
7 | 2023-03-19 | 35 | 1 | 41
8 | 2023-03-20 | 32.5 | 2 | 39
9 | 2023-03-21 | 30 | 1 | 38
10 | 2023-03-22 | 27.5 | 0 | 38
11 | 2023-03-23 | 25 | 0 | 38
12 | 2023-03-24 | 22.5 | 3 | 35
13 | 2023-03-25 | 20 | 3 | 32
14 | 2023-03-26 | 17.5 | 0 | 32
15 | 2023-03-27 | 15 | 0 | 32
16 | 2023-03-28 | 12.5 | 6 | 26
17 | 2023-03-29 | 10 | 0 | 0
18 | 2023-03-30 | 7.5 | 0 | 0
19 | 2023-03-31 | 5 | 0 | 0
20 | 2023-04-01 | 2.5 | 0 | 0
21 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0
TAREFAS
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
ESTUDAR
definir o que estudar |  |  |  |  | 2023-03-13 | todos | 3 | 2023-03-15
procurar links e cursos para compartilhar |  |  |  |  | 2023-03-13 | todos | 3 | 2023-03-17
linguagem JavaScript, React, html, css |  |  |  |  | 2023-03-17 | emili | 3 | 2023-03-19
linguagem JavaScript, React, html, css |  |  |  |  | 2023-03-17 | diane | 3 | 2023-03-19
linguagem JavaScript, React, html, css |  |  |  |  | 2023-03-17 | laiza | 3 | 19/03/2023
linguagem JavaScript, React, html, css |  |  |  |  | 2023-03-17 | carlos | 3 | 2023-03-19
linguagem JavaScript, React, html, css |  |  |  |  | 2023-03-17 | stefanie | 3 | 2023-03-19
linguagem JavaScript, React, html, css |  |  |  |  | 2023-03-17 | rita | 3 | 2023-03-19
linguagem JavaScript, React, html, css |  |  |  |  | 2023-03-17 | raynara | 3 | 2023-03-19
DOCUMENTAÇÃO
backlog sprint 1 |  |  |  |  | 2023-03-13 | laiza | 3 | 2023-03-14
divisão de tarefas |  |  |  |  | 2023-03-14 | laiza | 3 | 2023-03-16
divisão de tarefas trello |  |  |  |  | 2023-03-16 | stefanie | 1 | 2023-03-16
userstory |  |  |  |  | 2023-03-28 | raynara | 1
github | [5 empty] | rita | 3
montar apresentação | [5 empty] | laiza | 1
teste | [5 empty] | todos | 3
PROJETO
junção dos códigos |  |  |  |  | 2023-03-27 | emili | 3
BANCO DE DADOS
modelagem de dados | [5 empty] | carlos
banco de dados |  |  |  |  | 2023-03-19 | carlos | 1 | 2023-03-20
ITENS COMPARTILHADOS ENTRE AS TELAS
frontend menu |  |  |  |  | 2023-03-19 | stefanie | 1 | 2023-03-19
backend menu | [5 empty] | laiza | 1
frontend rodapé |  |  |  |  | 2023-03-20 | stefanie | 1 | 2023-03-20
TELA DE LOGIN
frontend |  |  |  |  | 2023-03-18 | raynara | 1 | 2023-03-18
backend (validação dos campos) |  |  |  |  | 2023-03-28 | raynara/laiza | 3
conexão com banco de dados |  |  |  |  | 2023-03-28 | carlos/stefanie | 1
TELA CADASTRO
frontend |  |  |  |  | 2023-03-21 | diane | 1 | 2023-03-21
backend (validação dos campos obrigatórios) |  |  |  |  | 2023-03-28 | stefanie | 1 | 2023-03-28
conexão com banco de dados |  |  |  |  | 2023-03-22 | carlos/stefanie | 5 | 2023-03-28
TELA BEM-VINDO
frontend |  |  |  |  | 2023-03-21 | emili | 3 | 2023-03-25
conexão com banco de dados | [5 empty] | carlos/stefanie | 5
TELA DE LISTA DE USUÁRIO ADM
frontend |  |  |  |  | 2023-03-21 | rita | 3 | 2023-03-24
conexão com banco de dados |  |  |  |  | 2023-03-28 | carlos/stefanie | 5
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1